## Folha1
Folha de Medição Em Obra
Obra: Pavilhão da Escola EB2,3 João de Meira |  |  | Local: |  |  | Pág:
Medição para: PAVIMENTO DESPORTIVO INTERIORES |  |  |  |  | Data: | 2026-10-09
Artigo | Designação (resumo) | Zona | Afetação | Un | Qtd. MQT | Qtd. prevista no Projecto
| PAVIMENTO DESPORTIVO INTERIORES |  |  | m²
3.9.1.1 | PAV I 01 Fornecimento e aplicação de Pavimento desportivo Multicamada em Madeira Maciça tipo "FLEXLOCK TARKETT - faia nature (3-strip)" ou equiv. Incluí: Todos os trabalhos, camadas e materiais necessários para a execução de acordo com as indicações do fabricante, com os desenhos de pormenor, mapa de acabamentos e caderno de encargos.
3.9.1.1.1 | PAV I 01 — Pavimento desportivo em madeira — Polidesportivo | Polidesportivo (A) | TOTAL | m² | 1100 | 1100
3.9.1.1.2 | PAV I 01 — Pavimento desportivo em madeira — Ginásio | Ginásio (A') | TOTAL | m² | 396 | 375
3.9.1.1.3 | PAV I 01 — Pavimento desportivo em madeira — Sala de Ginástica | Sala de Ginástica (A.1.3) | TOTAL | m² | 102 | 103.85
2.3.14.2 | Pavimento térreo P.T.2 (caixa de brita 0,15 m) — laje sob o pavimento desportivo | Comum / várias zonas | PROVÁVEL | m² | 1602.9 | 1578.85
3.15.9 | PINTURAS E MARCAÇÕES Fornecimento e aplicação de pinturas em zonas de prática desportiva. |  |  | m²
3.15.9.1 | Pinturas e marcações de jogo — Gimnodesportivo | Polidesportivo (A) | TOTAL | m² | 1100 | 1100
3.15.9.2 | Pinturas e marcações de jogo — Ginásio | Ginásio (A') | TOTAL | m² | 380 | 375
3.8.6 | RP. I 1 02. RODAPÉ DE MADEIRA 60mm Fornecimento e aplicação de rodapé de madeira maciça lacada com alta resistência (esmalte acetinado). 25mm de espessura, colado e fixado mecânicamente ao suporte. Incluí: - Todos os trabalhos e materiais necessários para a execução de acordo com as indicações do fabricante, com os desenhos de pormenor, mapa de acabamentos e caderno de encargos. | Comum / várias zonas | PROVÁVEL | ml | 234
3.17.2 | REDES DE PROTEÇÃO ZONAS DESPORTIVAS Fornecimento e aplicação de rede de proteção / vedação / topo de espaços desportivos malha 35x35mm; Fio Entrançado de Polipropileno de 3 mm: Garantindo uma alta resistência à abrasão e ao impacto, aumenta a vida útil da rede, suportando condições climáticas adversas e uso intensivo; KITs de montagem para a fixação de redes compostos por poleias, serra-cabos, esticadores, mosquetões, parafusos, buchas, abracadeiras e todos os acessórios que se verifiquem necessários à aplicação no local. - Preparação de Obra e Planificação dos tramos de cortina a aplicar e definição de cenários de abertura. - Todos os trabalhos e materiais necessários para a execução de acordo com as indicações do fabricante, com os desenhos de pormenor, mapa de acabamentos e caderno de encargos. |  |  | m²
3.17.2.1 | Redes de proteção zonas desportivas — Setor A | Polidesportivo (A) | TOTAL | m² | 775
3.17.7 | CORTINAS ÁREA DE JOGO Fornecimento e aplicação de cortina cor e material a aprovar em obra, adequada à separação das áreas de desporto por tramos com altura aprox de 4m; Sistema tipo ou equiv.: "Cortina Divisória tipo AFFSPORTS" composição de tela PVC até 4m e rede até à asna de suporte; fixação à asna de suporte. Incluí: - Preparação de Obra e Planificação dos tramos de cortina a aplicar e definição de cenários de abertura. - Sistema de Correr e Suspensão (a aprovar pelo D.O.) - Todos os trabalhos e materiais necessários para a execução de acordo com as indicações do fabricante, com os desenhos de pormenor, mapa de acabamentos e caderno de encargos. |  |  | ml
3.17.7.1 | Cortinas área de jogo — Setor A | Polidesportivo (A) | TOTAL | ml | 90
3.17.3 | BANCADAS RETRÁTEIS Fornecimento e aplicação de Bancada Retrátil com uma altura de 2,95m, 7 patamares e um desenvolvimento linear de 18,50m. Os patamares e as testas de degraus devem ser revestidos a soalho de madeira de carvalho. Incluí: Todos os trabalhos e materiais necessários para a execução de acordo com as indicações do fabricante, com os desenhos de pormenor, mapa de acabamentos e caderno de encargos. | Polidesportivo (A) | TOTAL | UN | 1
3.17.4 | BANCOS PARA BANCADAS Fornecimento e aplicação de Bancos para aplicar em degraus de Bancadas de betão préfabricado, tipo "Sports Partner SYMI" ou equivalente em cor a definir em obra. Incluí: Todos os trabalhos e materiais necessários para a execução de acordo com as indicações do fabricante, com os desenhos de pormenor, mapa de acabamentos e caderno de encargos. |  |  | UN
3.17.4.1 | Bancos para bancadas — Bancada 01 | Comum / várias zonas | PROVÁVEL | UN | 114
3.17.5 | BANCO CORRIDO PARA BANCADAS Fornecimento e aplicação de banco corrido em madeira maciça de carvalho conforme projeto de arquitectura, composto por 10 tábuas maciças de madeira de carvalho, cada uma com uma secção de 45x4cm e de comprimento 165cm, prefazendo um total de 16.50m. Todas as fixações à base deverão ser invisíveis, e o acabamento deverá ser em verniz de elevada resistência em Poliuretano mate aplicado num mínimo de 3 demãos. Incluí: Todos os trabalhos e materiais necessários para a execução de acordo com as indicações do fabricante, com os desenhos de pormenor, mapa de acabamentos e caderno de encargos. |  |  | UN
3.17.5.1 | Banco corrido para bancadas — Bancada 02 | Comum / várias zonas | PROVÁVEL | UN | 1
3.8.8 | REV. ESPELHO PA I.07 Fornecimento e colocação de espelho de vidro incolor "SAINT-GOBAIN GLASS", de 5 mm de espessura, com tinta de protecção, cor prata, pela sua face posterior, fixado com massa ao paramento. Incluindo tratamento perimetral dos bordos, e massa. Sala de Ginástica Incluí: - Todos os trabalhos e materiais necessários para a execução de acordo com as indicações do fabricante, com os desenhos de pormenor, mapa de acabamentos e caderno de encargos. | Sala de Ginástica (A.1.3) | TOTAL | m² | 25
3.17.8 | ESTORES DE ROLO MOTORIZADOS aprox. 2.60 h Fornecimento e aplicação de estore de rolo motorizado tipo ct 110 caixa cilíndrica cor a definir em obra, tipo brasolar ou equivalente, em tecido de poliéster retardador ao fogo cor a definir em obra (screen 5500 3% 600gr) Incluí: - Preparação de Obra e Planificação dos tramos a aplicar e definição de cenários de abertura. - Sistema; eletrificação (a aprovar pelo D.O.) - Todos os trabalhos e materiais necessários para a execução de acordo com as indicações do fabricante, com os desenhos de pormenor, mapa de acabamentos e caderno de encargos. |  |  | ml
3.17.8.1 | Estores de rolo motorizados — Ginásio | Ginásio (A') | TOTAL | ml | 12
3.17.8.2 | Estores de rolo motorizados — Sala Gimnodesportivo | Polidesportivo (A) | TOTAL | ml | 39